## Controle de Atualização
Campo | Valor
Arquivo | Cronograma_LAB0_Artigo_CNEG_INOVARSE_2026_2026-09-06_18h33_BRT.xlsx
Data da atualização | 06/09/2026
Hora da atualização | 18:33 BRT
Versão lógica | v1.4
Base anterior | Cronograma_LAB0_Artigo_CNEG_INOVARSE_2026_2026-09-06_02h55_BRT.xlsx
Status 06/09 | T01–T04 concluídos; A01–A04 emitidos/atualizados (A03 v1.3; A04 v1.2)
Próximo dia operacional | 07/09 — T05–T10 / A05–A10
Regra de rastreabilidade | Cada emissão recebe timestamp no nome e preserva a emissão anterior.
Validação de emissão | Base anterior preservada e utilizada. Estrutura comparada antes da emissão; nenhuma alteração estrutural incorporada sem HITL. Timestamp oficial: 06/09/2026 18:33 BRT.

## Cronograma Operacional
Fase | Bloco | Pacote de Trabalho | Task ID | Artifact ID | Artifact Type | Tarefa / Entrega | Início | Fim | Marco | Predecessor | Responsável | Revisor | Critério de conclusão | Status | Última atualização | Versão do artefato
F1 | B1 | PT01 | F1.B1.PT01.T01 | A01 | Reconstruction Record | Reconstruir Projeto de Fundos: problema, dados, target, features, modelos, métricas e decisões | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  |  | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Registro factual completo | Concluída | 2026-09-06_02h55_BRT | A01
F1 | B1 | PT01 | F1.B1.PT01.T02 | A02 | Evidence Map | Mapear evidências efetivamente produzidas no Projeto de Fundos | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | T01 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Cada evidência vinculada ao experimento | Concluída | 2026-09-06_02h55_BRT | A02
F1 | B1 | PT02 | F1.B1.PT02.T03 | A03 v1.1 | Reconstruction Record | Reconstruir PMO.ai / Atividade 8: arquitetura, HITL, MECV, OGT+, avaliação e hipóteses | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  |  | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Registro factual rastreável à fonte | Concluída | 2026-09-06_02h55_BRT | A03 v1.1
F1 | B1 | PT02 | F1.B1.PT02.T04 | A04 v1.0 | Evidence Map | Mapear evidências e afirmações suportadas pelo material PMO.ai | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | T03 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Fato, hipótese e proposta separados | Concluída | 2026-09-06_02h55_BRT | A04 v1.0
F1 | B1 | PT03 | F1.B1.PT03.T05 | A05 | Reconstruction Record | Reconstruir MARGO: problema, arquitetura, governança, decisões e aprendizados disponíveis | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Registro factual completo; lacunas identificadas | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT
F1 | B1 | PT03 | F1.B1.PT03.T06 | A06 | Evidence Map | Mapear evidências de MARGO e distinguir observação de interpretação | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | T05 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Evidências e interpretações separadas | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT
F1 | B1 | PT04 | F1.B1.PT04.T07 | A07 | Reconstruction Record | Reconstruir OGT: propósito, independência, lifecycle, governance loop e relação com MARGO | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Registro factual coerente com definição aprovada | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT
F1 | B1 | PT04 | F1.B1.PT04.T08 | A08 | Concept Map | Mapear OGT ↔ governança ↔ HITL ↔ KPI ↔ melhoria contínua | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | T07 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Relações e desconhecidos explicitados | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT
F1 | B2 | PT05 | F1.B2.PT05.T09 | A09 | Classification Matrix | Classificar A01–A08 em Observation / Evidence / Interpretation / Hypothesis / Gap | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | A01,A03,A05,A07 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Toda afirmação relevante classificada | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT
F1 | B2 | PT06 | F1.B2.PT06.T10 | A10 | Cross-Experiment Matrix | Criar matriz inicial de convergências/divergências entre Fundos, PMO.ai, MARGO e OGT | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | A02,A04,A06,A08,A09 | Moacyr + ChatGPT | ChatGPT | Padrões e diferenças registrados sem conclusão prematura | A fazer | 2026-09-06_02h55_BRT

## Macro Fase-Bloco-PT
Fase | Bloco | Pacote de Trabalho | Período macro | Objetivo do PT | Artefatos esperados | Status consolidado | PTs concluídos | PTs totais | Situação da Fase
F1 | B1 | PT01 | 06/09 | Reconstrução do Projeto de Fundos | A01–A02 | Concluído | 1 | 1 | Concluída
F1 | B1 | PT02 | 06/09 | Reconstrução do PMO.ai / Atividade 8 | A03–A04 | Concluído | 1 | 1 | Concluída
F1 | B1 | PT03 | 07/09 | Reconstrução do MARGO | A05–A06 | Planejado | 0 | 1 | Planejada
F1 | B1 | PT04 | 07/09 | Reconstrução do OGT | A07–A08 | Planejado | 0 | 1 | Planejada
F1 | B2 | PT05 | 07/09 | Classificação das evidências e afirmações | A09 | Planejado | 0 | 1 | Planejada
F1 | B2 | PT06 | 07/09 | Matriz transversal dos experimentos | A10 | Planejado | 0 | 1 | Planejada
F2 | B3 | PT07 | 08–10/09 | Cross-analysis das experiências | A11+ | Macro |  |  | Não iniciada
F2 | B4 | PT08 | 08–10/09 | Perguntas e hipóteses de pesquisa | A12+ | Macro |  |  | Não iniciada
F3 | B5 | PT09 | 10–12/09 | Referencial teórico e lacunas | A13+ | Macro |  |  | Não iniciada
F3 | B6 | PT10 | 10–12/09 | Síntese e desenho experimental | A14+ | Macro |  |  | Não iniciada
F4 | B7 | PT11 | 13–19/09 | Construção do manuscrito + revisão contínua | A15+ | Macro |  |  | Não iniciada
F4 | B8 | PT12 | 13–19/09 | Validação argumentativa e evidencial | A16+ | Macro |  |  | Não iniciada
F5 | B9 | PT13 | 19–20/09 | Finalização formal | A17+ | Macro |  |  | Não iniciada
F5 | B10 | PT14 | 19–20/09 | Checklist de submissão | A18+ | Macro |  |  | Não iniciada
G1 | — | — | 13/09 | GO/NO-GO | Decisão G1 | Marco |  |  | Pendente
G2 | — | — | 19/09 | Revisão final | Decisão G2 | Marco |  |  | Pendente
G3 | — | — | 21/09 | Submissão | Comprovante de submissão | Marco |  |  | Pendente

## Macro 06-21
Fase / Gate | Período | Objetivo | Saída principal | Nota
F1 — Investigação | 06–08/09 | Reconstruir experiências e organizar evidências | Base factual + esqueleto argumentativo | F1 em execução; PT01–PT02 concluídos em 06/09; PT03–PT06 programados para 07/09.
F2 — Cross-analysis | 08–10/09 | Cruzar experiências, perguntas e hipóteses | Perguntas + hipóteses + padrões | A iniciar após conclusão dos PTs obrigatórios da F1.
F3 — Teoria e síntese | 10–12/09 | Confrontar descobertas com literatura | Referencial + lacunas + síntese
G1 — GO/NO-GO | 13/09 | Decidir se existe contribuição publicável | Decisão GO/NO-GO
F4 — Construção + revisão contínua | 13–19/09 | Construir artigo e revisar em paralelo | Manuscrito consolidado
G2 — Revisão final | 19/09 | Fechar pendências de conteúdo e estrutura | Versão final de conteúdo
F5 — Finalização formal | 19–20/09 | Referências, template, formatação e submissão | Arquivo final pronto
G3 — Submissão | 21/09 | Submeter ao CNEG/INOVARSE | Submissão realizada

## Registro de Artefatos
Artifact ID | Task ID | Artefato | Tipo | Data | Uso / relação
A01 | F1.B1.PT01.T01 | Reconstruir Projeto de Fundos: problema, dados, target, features, modelos, métricas e decisões | Reconstruction Record | 2026-09-06 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A02 | F1.B1.PT01.T02 | Mapear evidências efetivamente produzidas no Projeto de Fundos | Evidence Map | 2026-09-06 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A03 | F1.B1.PT02.T03 | Reconstrução consolidada PMO.ai / Atividade 8 + OGT histórico; trajetória de descoberta; OGT Core + OGT+ contextual; dimensões Processo→Execução→Departamento→Corporação | Reconstruction Record | 06/09/2026 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A04 | F1.B1.PT02.T04 | Evidence Map PMO.ai / OGT / OGT+ / SJO-SJF; evidência direta, reconstrução, hipóteses e lacunas | Evidence Map | 06/09/2026 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A05 | F1.B1.PT03.T05 | Reconstruir MARGO: problema, arquitetura, governança, decisões e aprendizados disponíveis | Reconstruction Record | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A06 | F1.B1.PT03.T06 | Mapear evidências de MARGO e distinguir observação de interpretação | Evidence Map | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A07 | F1.B1.PT04.T07 | Reconstruir OGT: propósito, independência, lifecycle, governance loop e relação com MARGO | Reconstruction Record | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A08 | F1.B1.PT04.T08 | Mapear OGT ↔ governança ↔ HITL ↔ KPI ↔ melhoria contínua | Concept Map | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A09 | F1.B2.PT05.T09 | Classificar A01–A08 em Observation / Evidence / Interpretation / Hypothesis / Gap | Classification Matrix | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos
A10 | F1.B2.PT06.T10 | Criar matriz inicial de convergências/divergências entre Fundos, PMO.ai, MARGO e OGT | Cross-Experiment Matrix | 2026-09-07 | Rastreabilidade; relações e predecessores podem ser descobertos

## Dependências
Task ID | Predecessor | Tipo | Observação
F1.B1.PT01.T01 | TBD | Inicial / a descobrir | Concluída em 06/09; manter relações descobertas durante execução.
F1.B1.PT01.T02 | T01 | Inicial / a descobrir | Concluída em 06/09; manter relações descobertas durante execução.
F1.B1.PT02.T03 | TBD | Inicial / a descobrir | Concluída em 06/09; manter relações descobertas durante execução.
F1.B1.PT02.T04 | T03 | Inicial / a descobrir | Concluída em 06/09; manter relações descobertas durante execução.
F1.B1.PT03.T05 | TBD | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução
F1.B1.PT03.T06 | T05 | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução
F1.B1.PT04.T07 | TBD | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução
F1.B1.PT04.T08 | T07 | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução
F1.B2.PT05.T09 | A01,A03,A05,A07 | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução
F1.B2.PT06.T10 | A02,A04,A06,A08,A09 | Inicial / a descobrir | Adicionar relações descobertas durante execução

## Rolling 2-Day
Data | Fase | Bloco | PT | IDs operacionais | Resultado esperado | Pergunta de controle
06/09 | F1 | B1 | PT01–PT02 | T01–T04 | A01–A04 concluídos | 06/09 encerrado: PT01 e PT02 concluídos; B1 permanece aberto porque PT03 e PT04 são de 07/09.
07/09 | F1 | B1 + B2 | PT03–PT06 | T05–T10 | A05–A10 | Executar PT03–PT06; concluir A05–A10; ao final, verificar fechamento de B1 e B2 e preparar F2.
08/09 | F2 | B3 + B4 | PT07–PT08 | PT07–PT08 + detalhamento rolling | A11+ | Início de F2 somente com F1 encerrada; detalhar operacionalmente 08/09 antes do fim de 07/09.

## Gates
Gate | Data | Critérios | Status em 06/09
G1 — GO/NO-GO | 13/09 | Descoberta; Evidência; Relevância; Contribuição; Articulabilidade | Pendente — 13/09
G2 — Revisão final | 19/09 | Sem pendências estruturais/conceituais | Pendente — 19/09
G3 — Submissão | 21/09 | Submissão formal realizada | Pendente — 21/09

## Regras
Regra | Definição
R1 | Cada Task ID gera pelo menos um Artifact ID identificável.
R2 | Todo artefato é rastreável à tarefa que o produziu.
R3 | Predecessores desconhecidos podem ser descobertos e registrados durante a execução.
R4 | Nenhum dia termina sem que o dia seguinte esteja operacionalmente detalhado.
R5 | O artigo só segue para GO se houver descoberta relevante e evidência suficiente.
R6 | 06/09 e 07/09 têm detalhamento operacional; o horizonte seguinte é atualizado em rolling; nenhuma jornada diária termina sem o dia seguinte estar operacionalmente detalhado.
R7 | Toda emissão do cronograma recebe timestamp na nomenclatura do arquivo e deve preservar a versão anterior para rastreabilidade.
Toda emissão do cronograma deve utilizar a versão anterior como base; qualquer alteração estrutural deve ser identificada e submetida ao HITL; timestamp oficial em BRT.

## Controle de Estrutura
Nível | Unidade | Critério de encerramento | Como saber onde estamos
Fase | F1 | Todos os Blocos da F1 encerrados | Todos os PTs de todos os Blocos da F1 = Concluídos
Bloco | B1 | Todos os PTs do Bloco concluídos | PT01 + PT02 = Concluídos
Bloco | B2 | Todos os PTs do Bloco concluídos | PT05 + PT06 = Concluídos
PT | PT01–PT06 | Todos os IDs do PT concluídos e artefatos entregues | Status dos Task IDs no Cronograma Operacional
Regra | Progressão | Não avançar de Fase enquanto houver PT obrigatório pendente, salvo decisão explícita | Comparar status consolidado Fase/Bloco/PT